## Hoja1
Empresa | Tipo | Tarea | asignado | fecha pendiente | Fecha proceso | fecha QA | fecha finalizado | estado
Alfaro Madariaga | Fix | Separar tabla colaboradores y clientes de tabla usuario Alfaro | Jonathan Romero | 2026-06-04 |  |  |  | pendiente
Temposoft | Fix | Consultar a Fdo por IA ClaudCode | Hans Zuñiga | 2026-06-04 | 26-06-04 |  |  | proceso
Alfaro Madariaga | Requerimiento | Pagos PAT ocultar monto resumen | Jonathan Romero | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-06-12 |  | qa
Alfaro Madariaga | Requerimiento | Proyección bbdd revisar (tabla user_activity_log) | Jonathan Romero | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-06-18 | finalizado